Приложение № 2

к постановлению администрации МО «Котлас»

от 27 февраля 2014 №  419

3.  Перечень программных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Котлас»

«Обеспечение жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |  |
| - Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие и содержание единой дежурно-диспетчер-ской службы МО «Котлас» | Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 390,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Сокращение времени обработки информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях. Своевременное прибытие оперативной группы на место ЧС. |
| 2. Совершенствование материально-технической базы МКУ «Служба спасения МО «Котлас» | МКУ «Служба спасения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 3320,0 | 820,0 | 200,0 | 300,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | Повышение эффективности защиты населения и территории МО «Котлас» и повышение эффективности ликвидации ЧС |
| 3. Повышение устойчивости объектов жизнеобеспечения 3.1 Приобретение резервной дизельной электростанции | Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 500,0 |  | Бесперебойность работы объектов жизнеобеспечения МО «Котлас» при возникновении ЧС |
| 4. Обучение населения и пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 330,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  | 50,0 |  | Повышение уровня образования в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций должностных лиц муниципальных предприятий и учреждений, неработающего населения |
| 5. Создание финансового резерва для жизнеобеспечения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | -«- | Бюджет МО «Котлас» | 1550,0 | 100,0 | 100,0 | 350,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | Оперативное административное реагирование в ситуациях, связанных с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением жизнедеятельности. |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |  |
| 6. Создание финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 1550,0 | 100,0 | 100,0 | 350,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | Оперативное административное реагирование в ситуациях, связанных с ликвидаций их последствий. |
| 7. Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 600,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |  | 300,0 |  | Обеспечение пострадавшего населения предметами первой необходимости |
| 8. Расходы по пункту приема и выдачи гуманитарной помощи | Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение пострадавшего населения вещевым имуществом |
| 9. Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения МО «Котлас» | Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 3239,5 | 25,0 | 57,8 | 1105,8 | 1050,9 |  | 1000,0 |  | Обеспечение сотрудников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты |
| Итого по I разделу |  | Бюджет МО «Котлас» | 11579,5 | 1135,0 | 597,8 | 2395,8 | 3500,9 |  | 3950,0 |  |  |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
| II. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Проектирование систем противопожарной защиты | Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 200,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | Подготовка необходимой документации для проведения конкурсов. |
| 11. Ремонт, прочие работы и услуги по наружному противопожарному водоснабжению | Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 1400,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | Минимизации размеров последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. |
| 12. Установка автоматической пожарной (охранной) сигнализации | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 215,0 | 100,0 | 115,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждений. Своевременное обнаружение источника огня, вследствие чего уменьшение размера ущерба и предотвращение человеческих жертв. |
| 13. Установка системы автоматического пожаротушения | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 355,0 | 200,0 | 155,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Предотвращение распространения пожара. |
| 14. Установка системы дымоудаления | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Удаление продуктов горения при пожаре. |
| 15. Установка (приобретение) противопожарных дверей и люков | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 322,0 | 105,0 | 217,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Повышение уровня пожарной безопасности в учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 16. Приобретение первичных средств пожаротушения | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Организация тушения пожара на ранней стадии. |
| 17. Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 685,0 | 185,0 | 200,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Предотвращение гибели людей при пожаре и организация тушения пожара на ранней стадии. |
| 18. Приобретение и изготовление знаков пожарной безопасности и планов эвакуации при пожаре | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Регулирование поведения человека или выполнение им определенных действий при пожаре для обеспечения собственной безопасности и снижение размеров потерь от пожара. |
| 19. Огнезащитная обработка строительных конструкций | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 4700,0 | 500,0 | 1100,0 | 800,0 |  | 900,0 | 1400,0 |  | Уменьшение предела распространения огня по строительным конструкциям в случае пожара. |
| 20. Испытание наружных пожарных лестниц и леерных ограждений | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 102,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 60,0 |  | Приведение зданий и сооружений в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности. |
| 21. Монтаж молниезащиты | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 273,5 | 0,0 | 273,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Снижение риска ущерба от удара молнии. |
| 22.Установка аварийного освещения | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 127,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре, вследствие чего предотвращение человеческих жертв. |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 23. Приведение путей эвакуации в соответствие с требования пожарной безопасности | муниципальные учреждения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 180,3 | 97,8 | 82,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Соответствие путей эвакуации в учреждениях образования, культуры и молодежной политики требованиям пожарной безопасности. |
| 24.Установка и обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» | муниципальные учреждения МО «Котлас | Бюджет МО «Котлас» | 749,1 | 0,0 | 186,0 | 186,0 |  | 377,1 | 0,0 |  | Оперативное реагирование в ситуациях, связанных с пожарами. |
| Итого по II разделу |  | Бюджет МО «Котлас» | 9817,9 | 1970,8 | 2474,0 | 1336,0 |  | 1927,1 | 2110,0 |  |  |
| - Безопасность на водных объектах МО «Котлас» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО «Котлас» | Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 1290,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 |  | 450,0 | 450,0 |  | Снижение гибели и травматизма людей на водоёмах МО «Котлас». |
| Итого по III разделу |  | Бюджет МО «Котлас» | 1290,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 |  | 450,0 | 450,0 |  |  |
| IY. Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Создание сети видеонаблюдения на территории МО «Котлас» | Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 1566,0 | 876,0 | 690,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Снижение количества дорожно- транспортных происшествий |
| Итого по IY разделу |  | Бюджет МО «Котлас» | 1566,0 | 876,0 | 690,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| Y. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «Служба спасения МО «Котлас») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «Служба спасения МО «Котлас») | МКУ «Служба спасения МО «Котлас» | Бюджет МО «Котлас» | 72173,6 | 14458,8 | 14428,7 | 14428,7 |  | 14428,7 |  | 14428,7 |  |
| Итого по Y разделу |  | Бюджет МО «Котлас» | 72173,6 | 14458,8 | 14428,7 | 14428,7 |  | 14428,7 |  | 14428,7 |  |
|  |  | ИТОГО | 96427,0 | 18560,6 | 18310,5 | 18310,5 |  | 20306,7 |  | 20938,7 |  |
|  |  | Бюджет МО «Котлас» | 96427,0 | 18560,6 | 18310,5 | 18310,5 |  | 20306,7 |  | 20938,7 |  |