УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета по образованию,

опеке, попечительству

Управления по социальным вопросам

администрации МО «Котлас»

____________________О.А. Титова

«____» ______________ 20 ___ г.

Отчет о выполнении муниципального задания

муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 31 «Звёздочка»

за 2012г.

1. Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

2. Отчет о выполнении муниципального задания

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный финансовый год | Фактическое значение за отчётный финансовый год | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Качество муниципальной услуги |  |  |  |  |  |
| 1. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет от общего числа педагогов | Проценты | 100% | 100% |  | отчет ОУ о прохождении курсовой подготовки за отчетный период, наличие удостоверений о повышении квалификации |
| 2. Укомплектованность штатными педагогическими кадрами | Проценты | 100% | 100% |  | Статистический отчет по форме 85-К, штатное расписание |
| 3. Уровень освоения детьми общеобразовательных программ по дошкольному образованию в группах общеобразовательной направленности | Проценты | Не менее 81% | 82% |  | Результаты итоговой диагностики по усвоению программы |
| 4. Выполнение социального заказа | проценты | 100% | - Организация работы консультативного пункта для родителей детей не посещающих ДОУ; - выступление руководителя на совещании заведующих по теме «Создание системы оценки качества в ДОУ» (декабрь 2012г.) |  | распоряжение Комитета по образованию, опеке и попечительству администрации МО «Котлас» от 30 декабря 2011г № 63 |  |
| 5. Число дней, проведенных воспитанниками в группах (выполнение плана детодней за календарный год) | Число дней/ процент 10950 дней - 100% (среднегородской показатель – 76%, за исключением летнего периода) | выше среднегородского уровня | 54% (5954) | закрытие ДОУ во время наводнения; авария в Горводоканале; плановое отключение эл.энергии; закрытие ДОУ на время восстановительных работ после наводнения | СанПин, меню-требование |
| 6. Число дней, пропущенных одним воспитанниками по болезни. | Число дней, (Среднегородской показатель – 8 дней пропущено 1 ребенком по болезни) | ниже среднегородского уровня | 7 |  | мед.справки, статистический отчет по форме 85-К |
| 7. Процент выполнения натуральных норм питания по следующему набору продуктов – молоко, рыба, мясо, фрукты, овощи, творог | Проценты | Не менее 80% | молоко – 100,75% рыба – 100% мясо – 94,3% фрукты – 103,65% овощи – 97,25% творог – 97,5% ИТОГО: 99% |  | СанПин, меню-требование |
| Объём муниципальной услуги |  |  |  |  |  |
| 1. Количество групп | Единиц | 4 | 4 |  | Статистический отчет 85-К |
| общеразвивающей направленности: из них: | Единиц | 4 | 4 |  |  |
| 1.1 для детей раннего возраста |  | 1 | 1 |  |  |
| 1.2. для детей дошкольного возраста |  | 3 | 3 |  |  |
| 1.3. разновозрастные группы |  | - | - |  |  |
| 2. коррекционной направленности, из них | Единиц | - | - |  |  |
| 2.1 для детей раннего возраста |  | - | - |  |  |
| 2.2. для детей дошкольного возраста |  | - | - |  |  |
| 2.3. разновозрастные группы |  | - | - |  |  |
| 3. Дети в возрасте от 1 года до 7 лет, из них | Человек | 50 | 46 | -4 |  |
| 3.1. дети с 1 года до 3 лет |  | 10 | 7 |  |  |
| 3.2. дети с 3 до 7 лет |  | 40 | 39 |  |  |
| 4. Количество воспитанников, пользующихся льготами: | Человек |  |  |  |  |
| - федеральными |  | 7 | 7 |  |  |
| - муниципальными |  | 10 | 10 |  |  |
| 5. Дни пребывания в ОУ (за календарный год) | Число дней | 219 | 171 – старший дошкольный возраст 168 – младший дошкольный возраст | 2 дня из-за аварии в Горводоканале;1 день-плановое отключение эл.энергии; наводнение; восстановительные работы после наводнения. |  |
| 6 Выполнение предписаний органов надзора в соответствии со сроками исполнения, указанными в предписании | Единиц | выполнение всех предписаний органов надзора в соответствии со сроками исполнения, указанными в предписании | выполнены предписания органов Ростехнадзора полностью; предписания Пожнадзора выполнены полностью |  | Ростехнадзор: - № 69/12-09-04/А от 05.04.12г. - № 176/12-09-04/А от 10.10.2012г. Пожнадзор - № 350 от 05.12.2012г. |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах выполнения муниципального задания за 2012г.

План детодней выполнен неполностью, т.к. в мае 2012 года дети старшего возраста посещали детский сад 11 дней, дети младшего возраста – 8 дней ввиду наводнения. С 15 июля по 31 августа в ДОУ велись восстановительные работы (35 рабочих дней). 2 дня в детский сад дети не принимались по причине аварии в Горводоканале, 1 день – плановое отключение электроэнергии. Итого дети вместо запланированных 219 дней, посещали ДОУ всего:

- дети старшего возраста – 171 день;

- дети младшего возраста – 168 дней.

Численность детей в ДОУ менялась в течение года. На 1 января 2013 г. Среднегодовая численность составила 48 детей.

С учетом вышеизложенного плановое количество детодней должно составить 8112, выполнили 5954, что составило 73% (за полугодие – 73%; за 9 месяцев – 71%).

В ходе проверок Ростехнадзора и Пожнадзора были выявлены нарушения, даны предписания. На 01.07.2012г. нарушения полностью устранены.

МДОУ «Детский сад № 31 «Звёздочка» укомплектован педагогическими кадрами полностью, все педагоги прошли курсы повышения квалификации, 4 педагога прошли испытания на соответствие занимаемой должности, 1 педагог получил первую высшую квалификацию, остальные педагоги пройдут испытания на соответствие занимаемой должности в марте 2013г.

На 1 января 2013г. детский сад посещает 46 детей. 3 ребенка на данный момент еще не принесли документы. Одно место свободно. Данные представлены в Комитет по образованию, опеке и попечительству.

Уровень освоения детьми общеобразовательных программ по дошкольному образованию в группах общеобразовательной направленности – 82% высокий и средний уровень, 18% ниже среднего.

В ДОУ началась работа консультативного пункта для родителей детей не посещающих ДОУ, составлен план работы, проведено родительское собрание.

Информация о муниципальной услуге была представлена для родителей на информационных стендах ДОУ, на общем родительском собрании. Также с 20.06.2012г. начал функционировать официальный сайт ДОУ.

18.10.2012г.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 31 «Звёздочка» ______________ Т.В. Ковач